Отчет

о реализации мероприятий, предусмотренных  Планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями в 2019 году

за первое полугодие  2020 год

______Асбестовский городской округ_______

(муниципальное образование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 31»  Асбестовского городского округа

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах (стенды, сайт), ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности: 1. Разместить на стенде и официальном сайте организации свидетельство о государственной аккредитации (с приложеними). | 29/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | На основании статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится по образовательным программам дошкольного образования. Поэтому копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложеними) на стенде и официальном сайте дошкольной организации не размещена. Однако, на стенде и официальном сайте в Сведениях об образовательной организации на вкладке «Документы» размещена информация: «Детский сад процедуру государственной аккредитации не проходит» (http://dou31asb.ru/content/dokumenty) | 29/01/2020 |
|  | 2. Разместить на официальном сайте сайте информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ сприложением их копий | 29/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | На официальном сайте размещена информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (http://dou31asb.ru/content/obrazovanie) | 29/01/2020 |
|  | 3. Разместить на официальном сайте сайте информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий | 29/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | На официальном сайте размещена информация о календарных учебных графиках с приложением их копий (http://dou31asb.ru/content/obrazovanie) | 29/01/2020 |
|  | 4. Разместить на официальном сайте сайте информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | 29/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | На официальном сайте размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ (http://dou31asb.ru/content/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost) | 29/01/2020 |
|  | 5. Разместить на официальном сайте сайте информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 29/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | На официальном сайте размещена информация поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (http://dou31asb.ru/content/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost) | 29/01/2020 |
|  | 6. Обеспечить наличие на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» | 09/01/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | Обеспечено наличие на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» (в разделе «Разное) http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
|  | 7. Обеспечить на официальном сайте техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 30/04/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта) | Обеспечена на официальном сайте техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан) http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
|  | 8. Разместить на официальном сайте раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг'. | 30/04/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | Размещен на официальном сайте раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг'. http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
|  | 9. Разместить на официальном сайте ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. | 30/04/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | Размещена на официальном сайте ссылка на bus.gov.ru с результатами НОК. http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
|  | 10. Разместить на официальном сайте в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. | 30/04/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | Размещен на официальном сайте в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' план и отчет за 1 квартал 2020 по итогам НОК в 2019 году. http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
|  | 11. Разместить на официальном сайте банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | 30/04/ 2020 | Бытова Татьяна Васильевна, старший воспитатель (администратор официального сайта организации) | Размещен на официальном сайте банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта детского сада). http://dou31asb.ru/ | 30/04/2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |