## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
подпись
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от ________ № _____
Отчет о выполнении плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 31» Асбестовского городского округа
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Асбестовский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг, а именно: приобрести переносной пандус | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Входная группа образовательной организации оборудована пандусом, что обеспечивает беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг. | 2023-12-31
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить проезд автотранспортных средств инвалидов на территорию образовательной организации. | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Проезд автотранспортных средств инвалидов на территорию образовательноой организации обеспечивается через распашные ворота ограждения детского сада, выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок, заключив договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации (Всероссийское общество инвалидов) | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Сменное кресло-коляска приобретено | 2023-12-31
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений (санитарно-гигиенической кабинки) | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано в соответствии с требованиями | 2023-12-31
5 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обучить учителя-логопеда по курсу профессиональной переподготовки по специальности «Тифлосурдопереводчик» | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Заключен договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с ГАУСО Свердловской области | 2023-12-31
6 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | В детском саду разработано положение по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. Инструктаж проводится 1 раз в полугодие | 2023-12-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (1,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (секретарь, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Со всеми сотрудниками детского сада проведен инструктаж, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики при обращении получателя услуг в организацию: "Первичный контакт с получателем услуг - как себя вести" | 2023-06-01
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (0,93% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктаж, круглый стол, интеракивный марафон) | 2023-06-01 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | В годовой план работы на 2022-2023 учебный год включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: проведен инструктаж "Кодекс этики и служебного поведения работников детского сада" | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | В годовой план 2022-2023 работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организаци: | 2023-06-01
[5 empty] | -участие в городских мероприятиях, направленных на представление результатов деятельности детского сада; | 2023-06-01
[5 empty] | -организация мероприятий для родителей (законных представителей) и воспитанников, направленных на представление результатов деятельности детского сада (открытые занятия); | 2023-06-01
[5 empty] | -проведение PR-мероприятий: организация дней открытых дверей, презентаций, популяризация деятельности детского сада через средства массовой информации; | 2023-06-01
[5 empty] | -выпуск листовок, буклетов, размещение информации на информационных стендах о важных и значимых событиях в деятельности детского сада. | 2023-06-01
[5 empty] | -освещение событий на официальном сайте детского сада, в «ВКонтакте». | 2023-06-01
[5 empty] | С целью информирования участников образовательного процесса и общественности создана официальная страница в социальной сети "ВКонтакте", где размещается информация о деятельности нашего учреждения и получения обратной связи | 2023-06-01
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации | Рассмотреть возможность создания группы продлённого дня (до 19.00 часов) через предоставление платных услуг | 2023-06-01 | Ветюгова Оксана Анатольевна заведующий | Проведено анкетирование родителей (законных представителей) детей. По результатам анкетирования потребность в организации группы продленного дня отсутствует. Разработано положение о работе группы продленного дня. При необходимости группа продленного дня будет открыта, работа будет организована в соответствии с Положением о работе группы продленного дня. | 2023-06-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на организацию мероприятий с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Ветюгова оксана Анатольевна заведующий | В годовой план 2022-2023 работы включены мероприятия, направленные на организацию мероприятий с участием родительской общественности: проведение благотворительной ярмарки "Спешите делать добро" | 2023-06-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).